## Riesgo de Proyecto
ID Riesgo | Nombre | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de accion | Solucion
1 | Accesibilidad al ambiente | Caidas del servidor donde se encuentra alojada ala aplicación | 3 | 2 | 6 | Crear mock de la aplicación en Postman para simular informacion necesaria | Listado de urls con sus peticiones y respuestas | 3%
2 | Estabilidad de ambiente | Negacion de acceso a la aplicaion | 3 | 1 | 3 | Realizar actualizacion de backup diario | Al finalizar cada día se realizara actualizacion del backup | 2%
3 | Defnicion de alcance | Debido a tamaño del proyecto es posible cambios a futuro | 3 | 1 | 3 | 1. Ajustes en la estimacion y casos de pruebas 2. Ampliar fecha de entrega. | Pendiente | 2%
4 | Equipos de computo sin bateria | Afectacion de la sesion en curso por fallos en el fluido electrico | 3 | 1 | 3 | Equipos de computo con baterias de respando | Los analistas cuenatan con portatiles con baterias de respaldo en buen estado | 2%
5 | Fuga de conocimiento | Rotacion de talento con mayor conocimiento del negocio | 3 | 1 | 3 | Mantener documentacion actualizada | Repositorio con el avance de las actividades actualizadas | 2%
11%

## Riesgo de Producto
ID Riesgo | Nombre | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de accion | Solucion
1 | Pruebas automatizadas | En cambio minimo en algunos de los modulos aumenta la cantidad de pruebas | 3 | 2 | 6 | 1. Automatizar pruebas de regresión. 2. Ayudara a reducir el tiempo en ejecuciones repetitivas | Estas pruebas se haran en Katalon ID por su facilidad de uso | 3%
2 | Error de accesibilidad | Acceso denegado a las vistas del alumno | 3 | 1 | 3 | 1. Pruebas de humo | Se realizaran pruebas de humo validando que se cuenta con acciso a las vistas necesarias | 2%
3 | Deficiencia en la estabilidad de la aplicaion | Demora en tiempops de respuesta | 2 | 1 | 2 | Realizar pruebas de carga | Determinar cantidad de usuarios permitidos por la aplicación en ejecucion | 1%
4 | Integracion incorrecta de componentes | Persistenci de la informacion en los modulos | 3 | 2 | 6 | 1. Reralizar pruebas de integracion | Donde sea necesario se aplicarta CE, VL, TD | 3%
5 | Deficiencia en la usabilidad del aplicativo | IU no es intuitivo, errores no controlados | 2 | 1 | 2 | 1. Pruebas de usabilidad | Mensajes informativos para controlar los posibles errores | 1%
6 | Acceso de usuarios no autorizados | Acceso indebido de usuarios no registrados | 3 | 1 | 3 | 1. Pruebas de seguridad (estado del rol) | Manejo de roles, alumno (Interno, externo) | 2%
5 | Visibilidad en los cursos | El usuario no tiene acceso a los cursos adquiridos | 3 | 1 | 3 | 1. Pruebas funcionales | Reportar la incidencia tan pronto sea detectada | 2%
14%

## Estimacion
Actividades | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Visión |  |  | 18
Reunión de contextualización | 2 | 3 | 6
Proyección general del plan de pruebas | 4 | 3 | 12
Planeación |  |  | 60
Reunión de entendimiento y resolución de dudas | 2 | 3 | 6
Plan de pruebas | 8 | 3 | 24
Estimación y cronograma | 8 | 3 | 24
Reunión de aprobación | 2 | 3 | 6
Diseño |  |  | 28
Smoke Test | 0.5 | 2 | 1
Componentes | 1 | 1 | 1
Integración | 1 | 3 | 3
Funcionales | 0.5 | 22 | 11
Regresión | 0.5 | 8 | 4
Aceptación | 0.5 | 16 | 8
Ejecución |  |  | 37
Smoke Test | 0.5 | 2 | 1
Componentes | 0.5 | 1 | 0.5
Integración | 0.5 | 3 | 1.5
Funcionales | 0.5 | 48 | 24
Regresión | 0.5 | 4 | 2
Aceptación | 0.5 | 16 | 8
Cierre / Entrega |  |  | 12
Documentación (Manuales, reportes e informes) | 2 | 3 | 6
Reunión de entrega | 2 | 3 | 6
Gestión de proyecto/ Logístico |  |  | 28.5 |  | Factores de Ajuste | Tiempo | Días
Gestión bugs | 0.5 | 15 | 7.5 | 1 | Recomendado 35% |  | 0
Daily | 0.5 | 15 | 7.5 | 2 | Causales de desface
Informes de avance | 0.5 | 15 | 7.5
Retrospectiva | 2 | 3 | 6
TOTAL |  |  | 183.5
| Total + Causal de desfase |  | 229.375
| Causal de desfase |  | 25%
| Cantidad de analistas |  | 3
| Horas analista |  | 9
| Horas total analistas x Día |  | 27
| Total días |  | 20.3889

## Alcance
Módulos | DESCRIPCIÓN
1. Consultar cursos existentes 2. Matricularse en nuevo curso 3. Realizar el curso | Probar la funcionalidad de los tres modulos
Funcionalidad | DESCRIPCIÓN
Matricularme en un curso | Como alumno interno o externo quero matricularme en un curso ofertado por Choucair Academy
CRITERIOS TECNICOS | DESCRIPCIÓN
Navegadores | Chrome, Firefox, Edge. (=<108 para los tres)
Ambiente | Choucair Server
Disponibilidad del sitio web | Escritorio
Ambiente de pruebas | Pruebas Choucair
Resolución de pantallas | 1920X1080
Sistema Operativo | Windows
FUERA DEL ALCANCE | DESCRIPCIÓN
No probar en dispositivos móviles | Solo esta disponible para Web
No acceso a bases de datos | Solo serán pruebas de front
No pruebas desde navegadores diferentes | Solo los mencionados
No pruebas de responsive | Esta disponible solo para web
No pruebas automatizadas | El cambio es considerado pequeño
TIEMPO ESTIMADO | DESCRIPCIÓN
Tres Semanas | El Sprint será de 14 días hábiles
PRUEBAS PROPUESTAS | DESCRIPCIÓN
Pruebas de humo | Determina si es viable iniciar pruebas
Pruebas front | No se tiene acceso a BD
Pruebas de carga | Verificar cantidad de usuario que soporta el sitio web
Pruebas de regresión | Validar comportamiento de los 3 módulos
Pruebas de aceptación | Pruebas finales para dar paso a producción
GESTION DE ISSUES | DESCRIPCIÓN
Mantis | Reportar incidencias encontrada tan pronto sean detectadas

## Estrategia
Criterios de aceptacion | Test
EL alumno podrá ver los cursos en los cuales se puede matricular. | 2
EL alumno no podrá ver el contenido de los cursos sin estar matriculado. | 2
El alumno puede solicitar ser matriculado a un curso, una vez aprobada la matricula podrá dar inicio al curso solicitado. | 2
Una vez iniciado el curso el alumno tendrá 12 meses para finalizarlo | 2
Como alumno externo debo poder acceder al curso adquirido. | 2
Si cuento con un plan carreara como alumno interno debo visualizar el contenido de mi pénsum. | 2
Se deben mostrar n tarjetas organizadas horizontalmente en secuencia con un máximo de 6, las demás se acoplarán en la parte inferir justificadas a la izquierda. | 1
Cada tarjeta debe iniciar con una barra de color verde en la parte superior. | 1
Cada tarjeta debe tener un numero dentro de un cuadro gris en la parte superior izquierda. | 1
Debajo del número debe tener un título del tema que se abordara. | 1
Al hacer clic en una tarjeta esta despliega el contenido de forma descendente en una modal. | 1
En el costado superior derecha contendrá una X para cerrar la modal o haciendo clic en otra tarjeta o perdiendo el foco. | 1
El contenido de la modal será; El número correspondiente dentro de un cuadro gris justificado a la izquierda, a su derecha tendrá el título del contenido con una barra de color verde debajo. | 1
Los ítems del contenido serán Videos, enlaces, carpetas, diapositivas. Los recursos pueden ser internos o externos. | 1
Cada ítem tendrá un check de color gris y cambiará a corlo verde cuando sea finalizado. | 2
22

## HU_002
Id | funcionalidad | Titulo | Descripción | Prioridad | Precondiciones | Pasos | TIpo Prueba | Data | Resultados Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia de ejecución de prueba | Estado prueba | Notas | Estado ejecucion
HU_002_01 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno quiere validar la vigencia de un curso en el que se encuartra matriculado | Como alumno interno, Quiero entrar a un curso, Para validar que esta vigente el acceso | Alta | El curso debe estar vigente | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Siga la ruta: "UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA TÉCNICA/TESTING/Herramientas de Apoyo" 3. Hacer clic en tarjeta de un curso "Conceptos Generales de DevOps" | Smock Test | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | El alumno puede acceder al curso
HU_002_02 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno quiere validar la vigencia expirada de un curso en el que se encuartra matriculado | Como alumno interno, Quiero entrar a un curso, Para validar que no esta vigente el acceso | Baja | El curso debe estar con la vigencia expirada | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Siga la ruta: "UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA TÉCNICA/TESTING/Herramientas de Apoyo" 3. Hacer clic en tarjeta de un curso "TELCOS" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | No puede acceder al curso
HU_002_03 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno quiere matricularse a un curso activo | Como alumno interno, Quiero matricularme a un curso, Para validar que el curso esta activo | Alta | El curso debe estar activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Curso Básico de Agile" | Smock Test | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | El alumno puede acceder al curso
HU_002_04 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno quiere ver el estado inactivo de un curso | Como alumno interno, Quiero seleccionar un curso, Para validar que esta inactivo | Baja | El curso debe estar inactivo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Siga la ruta: "UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA TÉCNICA/TESTING/Herramientas de Apoyo" 3. Hacer clic en tarjeta de un curso "Postman" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | No puede acceder al curso
HU_002_05 | Matricularse en nuevo curso | Alumno externo quiere validar la vigencia de un curso en el que se encuartra matriculado | Como alumno externo, Quiero entrar a un curso, Para validar que esta vigente el acceso | Alta | El curso debe estar vigente | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Siga la ruta: "UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA TÉCNICA/TESTING/Herramientas de Apoyo" 3. Hacer clic en tarjeta de un curso "Conceptos Generales de DevOps" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | El alumno puede acceder al curso
HU_002_06 | Matricularse en nuevo curso | Alumno externo quiere validar la vigencia expirada de un curso en el que se encuartra matriculado | Como alumno externo, Quiero entrar a un curso, Para validar que no esta vigente el acceso | Baja | El curso debe estar con la vigencia expirada | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Siga la ruta: "UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA TÉCNICA/TESTING/Herramientas de Apoyo" 3. Hacer clic en tarjeta de un curso "TELCOS" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | No puede acceder al curso
HU_002_07 | Matricularse en nuevo curso | Alumno externo quiere matricularse a un curso activo | Como alumno externo, Quiero matricularme a un curso, Para validar que el curso esta activo | Alta | El curso debe estar activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Curso Básico de Agile" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | El alumno puede acceder al curso
HU_002_08 | Matricularse en nuevo curso | Alumno externo quiere ver el estado inactivo de un curso | Como alumno externo, Quiero seleccionar un curso, Para validar que esta inactivo | Baja | El curso debe estar inactivo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Siga la ruta: "UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ESCUELA TÉCNICA/TESTING/Herramientas de Apoyo" 3. Hacer clic en tarjeta de un curso "Postman" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | No puede acceder al curso
HU_002_09 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno al ingresar al curso matriculado vusaliza tarjetas | Como usuario interno, Quiero visualizar las trarjetas del contenido de un curso, Para validar su estructura | Baja | Debe ser un curso activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Inducción Corporativa" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | Se deben mostrar n tarjetas organizadas horizontalmente en secuencia con un máximo de 6, las demás se acoplarán en la parte inferir justificadas a la izquierda.
HU_002_10 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno al ingresar al curso matriculado vusaliza una barra verde | Como usuario interno, Quiero visualizaruna barras verdes en la parte superior de las tarjetas, Para validar su estructura | Baja | Debe ser un curso activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Inducción Corporativa" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | Cada tarjeta debe iniciar con una barra de color verde en la parte superior.
HU_002_11 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno al ingresar al curso matriculado vusaliza numeros en cuadros grises | Como usuario interno, Quiero visualizaruna numeros dentro de un cuadro gris, Para validar su estructura | Baja | Debe ser un curso activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Inducción Corporativa" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | Cada tarjeta debe tener un numero dentro de un cuadro gris en la parte superior izquierda.
HU_002_12 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno al ingresar al curso matriculado vusaliza los titulos de los temas | Como usuario interno, Quiero visualizar una los títulos de los temas que se abordaran, Para validar su estructura | Baja | Debe ser un curso activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Inducción Corporativa" | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | Debajo del número debe tener un título del tema que se abordara.
HU_002_13 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno al ingresar al curso matriculado vusaliza la modal | Como usuario interno, Quiero visualiza una modal con títulos de los temas que se abordaran, Para validar su estructura | Baja | Debe ser un curso activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Inducción Corporativa" 3. Hacer clic en una tarjeta (Item) del curso | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | Despliega el contenido de forma descendente en una modal.
HU_002_14 | Matricularse en nuevo curso | Alumno interno al ingresar al curso matriculado vusaliza una X para cerrar la modal | Como usuario interno, Quiero visualizar una X en la modal, Para validar su estructura | Baja | Debe ser un curso activo | 1. Ingresar a la url: https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ 2. Hacer clic en tarjeta de un curso "Inducción Corporativa" 3. Hacer clic en una tarjeta (Item) del curso 4. Hacer clic en la X de la modal perdiendo el foco | Funcional | Usuario: alumno externo Password: xxxxxx | Cerrara la modal

## Check 25010
CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE - ISO/IEC 25010
MODELO DE CALIDAD
ISO/IEC 25000 (http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010)
APP MOBILLS
CASO: https://www.mobillsapp.com/es
CARACTERÍSTICA | SUBCARACTERÍSTICA | ¿Aplica? | Justificación
|  | Esa caracteristica se deberia evaluar en un proyecto de esa aplicación | ¿Que elementos verificarias (en futuro) para ver si la caracteristica se ve reflejada en esa aplicacion?
Adecuación Funcional | Completitud | APLICA | Verificar cada una de las funcionalidades para ver su correcto funcuonamiento frente a un usuario
| Corrección | APLICA | Se verificarian las fucnionalidades con contenidos especificos de resultados correctos
| Pertinencia | APLICA | Se verificaria si las funciones de la aplicacion si estan acordes a la realizacion de tareas especificas
Eficiencia del Desempeño | Comportamiento Temporal | APLICA | Se verificaría en un futuro los tiempos de carga del sistema
| Utilización de Recursos | APLICA | Se verificarian los recursos utilizados y si son suficientes para la carga adecuada de las funcionalidades
| Capacidad | APLICA | Se verificaria la capacidad que tiene el sistema para procesar las funcionalidades especificas
Compatibilidad | Coexistencia | APLICA | Se verificaria si las funciones de conexion con otros sofwares adicionales son compatibles y funcionan correctamente
| Interoperabilidad | APLICA | Se verificarian por ejemplo los pagos con diferentes medios utilizados por el usuario
Usabilidad | Capacidad para reconocer su Adecuación | APLICA | Se verificaria en terminos de usuario si la aplicacion cumple con el facil entendimiento de las funcionalidades para las necesidades a resolver
| Capacidad de Aprendizaje | APLICA | Se verificarian si las funcionalidades poseen los topicos necesarios y facil de usar para el aprendizaje de los usuarios
| Capacidad para ser usado | APLICA | Se verifica si el producto es amigable con la usabilidad de los usuarios en terminos de diseño
| Protección contra los errores de usuario | APLICA | Se verificaria por ejemplo si las funcionalidades permiten ingresar datos incorrectos, si existen mensajes pop ups que detengan acciones de errores por el usuario
| Estética de la interfaz de usuario | APLICA | se verificaria en terminos de diseño de cada una de las funcionalidades por ejemplo la visibilidad de opciones, menús, botones de ingreso, barras de despliegue, colores adecuados, tamaño y fuente de letra adecuado, carga de erchivos JPG, PNG, PDF…
| Accesibilidad | APLICA | Se verirficaría si todos los tipos de usuario, por ejemplo con discapacidad visual o fisica puedan acceder facilmente a las funcionalidades y se pueda tambien verificar en aspectos de navegabilidad
Fiabilidad | Madurez | APLICA | Se verificaria si la aplicacion tiene un correcto funcionamiento general en el uso normal del aplicativo
| Disponiblidad | APLICA | Se verificaria si la pagina tiene una correcta disponibilidad de uso las 24 horas del dia
| Tolerancia a fallos | APLICA | Se verificaria que capacidad posee la aplicacion para funcionar correctamente con ciertos fallos en algunas de sus funcionalidades, por ejemplo textos acoplados a las tarjetas de los cursos
| Capacidad de recuperación | APLICA | Se verificaria que capacidad posee la aplicacion para recuperar datos guardados, actualizaciones, si la aplicacion responde rapidamente frente a un fallo en alguna funcionalidad
Seguridad | Confidencialidad | APLICA | se verificarian caracteristicas del sistema relacionadas con datos sensibles del usuario
| Integridad | APLICA | Se verificarian las caracteristicas que tiene el sistema en terminos de accesos no acutorizados.
| No Repudio | APLICA | Se verificarian las acciones de cada usuario haciendo registro de cada una de las actividades realizadas
| Responsabilidad | APLICA | Se verificaria que cada accion realizada por los usuarios sea única id, cwcha, hostname, ip…
| Autenticidad | APLICA | Se verificaria que los metodos de autenticacion cumplan con los minimos estandares de seguridad al realizar los registros de cada cuenta de usuario agregando factor de autenticacion
Matenibilidad | Modularidad | APLICA | Se verificarian que las funcionalidades sean lo más independientes posible, acoplables a otros modulos o componentes del sistema
| Reusabilidad | APLICA | Se verificaría que las funcionalidades se puede reutilizar para otro tipo de componentes
| Analizabilidad | APLICA | Se verificaria que la navegacion no sea tan profunda para mejorar los aspectos de navegabilidad por ejemplo lo menus para acceder a los cursos
| Capacidad para ser modificado | APLICA | Se verificaria si la aplicacion tiene caracteristicas de facil modificacion sin afectar en las funcionalidades existentes
| Capacidad para ser probado | APLICA | Se verificaria si la aplicación está bien estructurada para la realizacion de procesos de prueba
Portabilidad | Adaptabilidad | APLICA | Se verificaria el correcto funcionamiento de la aplicacion por ejemplo en diferentes tipos de navegadores, dispositivos moviles, sistemas operativos como linux, mac
| Capacidad para ser instalado | NO APLICA | Se verificaria la accesibilidad al ser instalado en un sistema operativo diferente en lnux o mac o si se puede instalar como apk o ipa en dispositivos moviles
| Capacidad para ser Reemplazado | APLICA | Se verifiría si las funcionalidades de la aplicacion cumplen con las caracteristicas de otros tipos de aplicaciones similares